PT DATA ENKRIPSI INFORMASI TEKNOLOGI DefendIT360 Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Tower 01 Lt. 27, Jakarta Pusat 10220

PROJECT CHARTER Integrated Cybersecurity Operations Platform (ICOP)

| Atribut | Detail | Atribut | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode Proyek | DEIT-ICOP-2026 | Tipe Proyek | Internal IT / Platform Development |
| Organisasi | PT Data Enkripsi Informasi Teknologi (DefendIT360) | Lokasi | Jakarta Pusat + Remote |
| Versi Dokumen | 1.0 — Initial Charter | Tanggal | Mei 2026 |
| Referensi BRD | DefendIT360_BRD_v2.0_Final_Complete | Status | AKTIF — Pending Sponsor Sign-off |
| Project Sponsor | [Direktur Utama] | Project Manager | [Nama PM] |
| Target Mulai | Juni 2026 | Target Selesai | Juni 2027 (±12 bulan) |

CONFIDENTIAL — Dokumen ini hanya untuk penggunaan internal DefendIT360

| 1 | LATAR BELAKANG & KONTEKS BISNIS |
| --- | --- |

## 1.1  Profil Organisasi

DefendIT360 (PT Data Enkripsi Informasi Teknologi) adalah perusahaan cybersecurity berbasis Jakarta yang beroperasi di tiga lini layanan utama:

- → Security Check-Up

VAPT (Web/Mobile/API/Network/Red Team), Vulnerability Assessment, ETLM, Security Maturity Assessment, XDR, SIEM.

- → Security Treatment

ISO 27001/27701/9001/20000 Implementation, Security Hardening, FWaaS, DLP, Endpoint Security, WAF, Encryption.

- → Security Assistant

SOC/MDR 24×7, DCO as a Service, DPO as a Service.

| Metrik Bisnis | Nilai Saat Ini |
| --- | --- |
| Klien Aktif | 18 klien |
| Renewal Rate | 82% |
| Revenue Target FY2026 | Rp 60 Miliar |
| Registrasi | Terdaftar LK SMPI BSSN |
| Coverage | Domestik + ASEAN (Overseas) |

## 1.2  Pain Points yang Mendorong Project

⚠️ 8 Masalah Operasional Kritis yang Harus Diselesaikan

1. Follow-up post-presentasi bergantung ingatan → peluang deal hilang tanpa reminder otomatis.

2. BoQ / formula pricing tidak standar → setiap project dihitung berbeda, margin tidak terkontrol.

3. Proses NDA/PKS lambat (1–2 minggu) → Word manual + tanda tangan fisik.

4. Tidak ada channel partner management → rekanan/SI tidak terkelola, komisi tidak terhitung.

5. Collection manual → tidak ada aging report otomatis, dunning bergantung ingatan Finance.

6. Sistem VAPT & SOC sudah ada tapi terisolasi → tidak terintegrasi ke CRM atau Finance.

7. Tidak ada renewal management → klien SOC/MRC dan OTC tidak di-resales sistematis.

8. KPI tidak terukur real-time → manajemen tidak bisa pantau performa unit tanpa laporan manual.

| 2 | TUJUAN PROYEK & KRITERIA KEBERHASILAN |
| --- | --- |

## 2.1  Tujuan Strategis

🎯 Tujuan Utama ICOP

1. SINGLE SOURCE OF TRUTH — Menggantikan Excel/Word/email sebagai alat kerja utama seluruh unit.

2. STANDARDISASI — BoQ, pricing, kontrak, dan laporan terstandarisasi lewat template dan Pricing Engine.

3. CHANNEL PARTNER MANAGEMENT — Tracking rekanan, komisi, dan deal dari mitra secara otomatis.

4. INTEGRASI API — Menghubungkan sistem VAPT dan SOC eksisting ke CRM dan Finance via internal API.

5. AUTOMATION — Renewal MRC dan resales OTC via marketing engine (WA/email), dunning otomatis.

6. KPI DASHBOARD REAL-TIME — Data performa dari sistem, bukan laporan manual per unit kerja.

7. COMPLIANCE — UU PDP, BSSN LK SMPI, SEOJK 29, PBI 2/2024, ASPI.

8. CLIENT PORTAL — Portal terpisah dan aman untuk klien mengakses laporan dan status project.

## 2.2  Tujuan Terukur (SMART Objectives)

| Tujuan | Target Terukur | Indikator | Baseline Saat Ini |
| --- | --- | --- | --- |
| Eliminasi proposal manual | 0 proposal dibuat di Word/Excel | Semua deal di CRM, Pricing Wizard aktif | 100% proposal manual |
| Standardisasi pricing | Floor Price tidak pernah dilanggar | BoQ Internal warning merah jika margin <25% | Margin tidak terkontrol (BPK Penabur 16.5%) |
| Percepat siklus kontrak | PKS aktif dalam ≤5 HK dari PO | SLA tracking otomatis | PKS manual 1–2 minggu |
| Collection efisiensi | DSO (Days Sales Outstanding) terukur | Dunning otomatis H+3, H+7, H+14 | Tidak ada aging report |
| Renewal proaktif | 100% renewal direminder H-90 | Notif WA+email otomatis | Renewal bergantung ingatan Sales |
| Integrasi VAPT/SOC | Invoice T2 trigger otomatis dari laporan approved | Webhook VAPT → ICOP aktif | 0% integrasi (manual) |
| Visibilitas KPI | Dashboard live semua fungsi, export otomatis tgl 7 | Data dari sistem, bukan laporan manual | KPI tidak tersedia real-time |
| Adopsi sistem | User adoption >90% dalam 12 bulan | DAU/MAU tracking per role | 0% (sistem tidak ada) |

| 3 | SCOPE — DALAM SCOPE & LUAR SCOPE |
| --- | --- |

## 3.1  Dalam Scope (In-Scope)

| # | Modul / Komponen | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- |
| M01 | Auth & RBAC | Login, role-based access control, audit trail. Role: Direktur/VP/Manager/Sales/PM/Finance/Admin/Klien/Partner |
| M02 | CRM — Direct Sales | Pipeline 6 stage (Prospecting→Closed), opportunity management, reminder follow-up otomatis |
| M03 | CRM — Tender | Pipeline tender LPSE/SPSE, deadline tracking, Go/No-Go, aanwijzing, dokumen pra-kualifikasi |
| M04 | Pricing Engine | Wizard VAPT/SOC/CTI, kalkulasi MD otomatis, BoQ Internal, 3 range harga (Floor/Standard/Premium) |
| M05 | Channel Partner | Onboarding mitra, pipeline via rekanan, komisi otomatis, Partner Portal |
| M06 | Contract Management | Generate PKS/NDA/BAST, e-sign built-in (internal) + Privy.id (eksternal >100jt), template standar |
| M07 | Project Delivery | Project plan, milestone tracking, assignment tim, integrasi API ke VAPT/SOC eksisting |
| M08 | Token System | Token wallet VAPT, reserve/debit, saldo tracking, notif low balance |
| M09 | Invoicing & Finance | Generate invoice per termin, 6 skema payment terms, aging report, dunning otomatis |
| M10 | Collection & Denda | Dunning multi-channel (WA/email), kalkulasi denda 1‰/hari, write-off workflow |
| M11 | Client Portal | Portal klien terenkripsi: laporan, status project, invoice, token wallet, notifikasi |
| M12 | Renewal Engine | Reminder MRC H-90, resales OTC T+12 bulan, marketing engine WA/email |
| M13 | API Integration | Integrasi internal ke Sistem VAPT eksisting dan Sistem SOC eksisting (5+5 endpoint) |
| M14 | KPI Dashboard | Dashboard per fungsi: Sales/Pre-Sales/PM/SOC/Finance/Collection/HR/Management |
| M15 | HR & SME | Data karyawan, sertifikasi, alert expiry H-60 H-30, billable utilization |
| M16 | Compliance Calendar | Jadwal audit, masa berlaku sertifikasi BSSN/ASPI/ISO DefendIT360 |
| M17 | Notifikasi Multi-Channel | WhatsApp Business API + email untuk semua trigger otomatis |
| M18 | Mobile PWA | Android Progressive Web App untuk klien dan partner (Fase 6) |
| M19 | OPSAF (Online Form) | Formulir pre-sales assessment online untuk sizing otomatis |
| M20 | Admin & Settings | Rate card management, approval matrix, user management, audit log export |

## 3.2  Luar Scope (Out-of-Scope)

🚫 Yang TIDAK Dibangun dalam ICOP

✗ Sistem VAPT Reporting baru — sistem eksisting tetap digunakan, ICOP hanya integrasi via API.

✗ SIEM platform / SOC tool baru — ICOP mengambil data dari SOC eksisting, tidak rebuild.

✗ Sistem akuntansi penuh (ERP) — ICOP handle invoicing dan collection, bukan full accounting.

✗ Pengembangan mobile native (iOS/Android app store) — hanya PWA untuk Fase 6.

✗ Integrasi ke sistem klien eksternal — ICOP adalah sistem internal DefendIT360.

✗ E-commerce / marketplace layanan — bukan platform public sales.

✗ Sistem payroll karyawan — HR module hanya tracking sertifikasi dan utilization.

✗ Integrasi ke sistem perbankan / payment gateway — collection dilakukan manual confirm.

| 4 | ORGANISASI PROYEK & STAKEHOLDER |
| --- | --- |

## 4.1  Struktur Tim Proyek

| Role | Jabatan Internal | Tanggung Jawab Utama | Authority Level |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Direktur Utama | Memberikan mandate, approve budget, sign Project Charter, eskalasi final | ✅ Full Authority |
| Project Owner | VP Operations / VP Technology | Mewakili bisnis, approve keputusan scope, terima deliverable per fase | ✅ Strategic |
| Project Manager | PM Internal / ditunjuk | Koordinasi harian, tracking milestone, issue management, laporan progress | ✅ Operational |
| Business Analyst | Head Sales + Head Services | Validasi requirements per modul, UAT, sign-off per fitur | 📋 Reviewer |
| Finance Lead | Finance Manager | Validasi modul invoicing, collection, BoQ, payment terms | 📋 Reviewer |
| IT Lead (VAPT) | Head IT VAPT | Provide API spec sistem VAPT, koordinasi integrasi endpoint | 🔧 Technical |
| IT Lead (SOC) | Head IT SOC | Provide API spec sistem SOC, koordinasi integrasi endpoint | 🔧 Technical |
| Developer Team | Dev 1–N (internal/vendor) | Desain, coding, testing, deployment per modul | 🔧 Execution |
| QA / Testing | QA Internal | Testing fungsional, regression, UAT coordination | 🔧 Execution |
| Legal | Admin/Legal Officer | Review template kontrak, NDA, klausul denda di sistem | 📋 Reviewer |
| Change Manager | HR / Admin | Training user, adoption, komunikasi change management | 👥 Support |

## 4.2  Stakeholder Pengguna Akhir (User Roles)

| User Role | Departemen | Modul Utama yang Digunakan | Estimasi Jumlah User |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktur / VP | Management | KPI Dashboard, Approval, Finance Overview | 2–3 user |
| Head Sales / AM | Sales | CRM, Quotation, Approval, Pipeline Report | 2–3 user |
| Pre-Sales | Pre-Sales | Pricing Engine, BoQ, OPSAF, Proposal | 2–3 user |
| Sales Executive | Sales | CRM, Opportunity, Follow-up Reminder | 3–5 user |
| Project Manager | Operations | Project Delivery, Milestone, Team Assignment | 2–3 user |
| Pentest Lead/Senior | Engineering | Project Delivery (read), Timesheet | 5–10 user |
| SOC Analyst | SOC | SOC Dashboard (API data), Incident, KPI | 3–5 user |
| Finance Officer | Finance | Invoice, Payment, Aging, BoQ, Denda | 2–3 user |
| Admin/Legal | Admin | Contract, User Management, Compliance Calendar | 2–3 user |
| HR Officer | HR | Sertifikasi, Karyawan, Utilization | 1–2 user |
| Channel Partner | External | Partner Portal (terbatas) | 5–20 user |
| Client | External | Client Portal (terbatas) | 18+ klien aktif |

| 5 | HIGH-LEVEL DELIVERABLES PER FASE |
| --- | --- |

| Fase | Periode | Deliverables Utama | Success Metric / Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Foundation | Bulan 1–3 | • Auth/RBAC & user management • CRM Direct Sales + Tender pipeline • Pricing Engine VAPT/SOC/CTI • BoQ Internal + 3 range harga • Channel Partner onboarding • Contract Management (NDA/PKS generate) • Invoice dasar (termin 1) | ✅ 0 proposal dibuat di Word ✅ Semua deal baru masuk CRM ✅ Pricing Wizard aktif & validated ✅ Channel partner pertama onboard ✅ PKS dapat di-generate dari sistem |
| Fase 2 Delivery + API | Bulan 3–5 | • Project Management module • Integrasi API → Sistem VAPT eksisting • Token System (wallet, reserve, debit) • Laporan template (via API VAPT) • Invoice T2 trigger otomatis | ✅ VAPT system terhubung via API ✅ Invoice T2 trigger saat laporan approved ✅ Token wallet live untuk 1 klien pilot ✅ Status project sync ke ICOP dashboard |
| Fase 3 SOC + Finance | Bulan 5–7 | • Integrasi API → Sistem SOC eksisting • Collection automation + dunning • Finance module lengkap (aging report) • Komisi channel partner otomatis • Kalkulasi denda 1‰/hari | ✅ SOC incidents sync ke ICOP ✅ Dunning otomatis aktif (H+3/7/14) ✅ DSO terukur per klien ✅ Komisi partner terhitung otomatis |
| Fase 4 Portal + Renewal | Bulan 7–9 | • Client Portal (laporan, invoice, token) • Partner Portal (status deal, komisi) • Notifikasi multi-channel (WA + email) • Renewal automation MRC (H-90) • Resales reminder OTC (T+12 bulan) • Marketing Engine | ✅ Klien dapat akses laporan via portal ✅ Renewal H-90 notif aktif ✅ 0 email manual untuk laporan rutin ✅ Partner dapat lihat status deal |
| Fase 5 KPI + Analytics | Bulan 9–11 | • KPI dashboard per fungsi (Sales/PM/SOC/Finance/HR) • Export otomatis bulanan tgl 7 • HR module & sertifikasi karyawan • Compliance Calendar BSSN/ISO • OPSAF (Online Pre-Sales Form) | ✅ Dashboard KPI live semua fungsi ✅ Export auto tgl 7 tanpa intervensi ✅ Alert sertifikasi karyawan H-60/H-30 ✅ OPSAF menerima submission klien mandiri |
| Fase 6 Optimize + Mobile | Bulan 11–12 | • Android PWA (klien & partner) • AI Assist pricing suggestion • Performance tuning & load testing • Audit Trail export • Parallel run + full cutover | ✅ Mobile PWA dapat diakses di Android ✅ User adoption >90% ✅ 0 proses manual di alur utama ✅ Full cutover selesai (Excel frozen) |

| 6 | MILESTONE & TIMELINE |
| --- | --- |

## 6.1  Master Milestone

| # | Milestone | Target Tanggal | PIC | Kriteria Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-00 | Pre-Development Decisions FINAL | Mei 2026 | Direktur + Head Sales + Finance | 10 keputusan wajib di-sign off (Decision Record v1.0) |
| M-01 | Technical Design Document (TDD) FINAL | Juni 2026 Mg-2 | PM + IT Lead | Schema DB, wireframe, API contract final; tidak ada perubahan scope |
| M-02 | Fase 1 Go-Live (Foundation) | Agustus 2026 | PM + Dev | CRM aktif, Pricing Wizard live, 1 deal masuk sistem |
| M-03 | Fase 2 Go-Live (Delivery+API) | Oktober 2026 | PM + IT Lead VAPT | VAPT API connected, Invoice T2 trigger otomatis |
| M-04 | Fase 3 Go-Live (SOC+Finance) | Desember 2026 | PM + IT Lead SOC | SOC sync aktif, Dunning otomatis berjalan |
| M-05 | Fase 4 Go-Live (Portal+Renewal) | Februari 2027 | PM + Head Sales | Client Portal live, renewal H-90 aktif |
| M-06 | Fase 5 Go-Live (KPI+Analytics) | April 2027 | PM + Management | KPI dashboard live semua fungsi |
| M-07 | Fase 6 — Full Cutover | Juni 2027 | PM + Semua unit | Excel frozen, 0 proses manual, adopsi >90% |
| M-08 | Post-Implementation Review | Juli 2027 | PM + Sponsor | Laporan PIR diserahkan ke Direktur, project close |

## 6.2  Gantt Chart — Ringkasan Visual

| Fase / Modul | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 — Foundation | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 — Delivery + API |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 — SOC + Finance |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |
| F4 — Portal + Renewal |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |  |  |
| F5 — KPI + Analytics |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |  |  |
| F6 — Optimize + Mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ |
| UAT / Parallel Run |  |  | ▓ |  |  | ▓ |  |  | ▓ |  |  | ▓ |  |
| Data Migration |  |  |  |  |  | ▓ | ▓ |  |  |  |  |  |  |

| 7 | ESTIMASI ANGGARAN & SUMBER DAYA |
| --- | --- |

## 7.1  Estimasi Biaya Proyek

Anggaran berikut adalah estimasi awal yang perlu dikonfirmasi oleh Finance dan Direktur. Angka final akan ditetapkan pada saat Technical Design Document (TDD) selesai.

| Kategori Biaya | Komponen | Estimasi (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Human Resources | PM Internal (12 bulan) | Rp 90.000.000 | Biaya opp cost jika PM internal |
|  | Developer Backend (1–2 org, 12 bln) | Rp 180.000.000 – 360.000.000 | Senior: ~15jt/bln, atau subcon |
|  | Developer Frontend (1 org, 10 bln) | Rp 120.000.000 – 200.000.000 | Senior frontend |
|  | QA Engineer (1 org, 8 bln) | Rp 80.000.000 – 120.000.000 | Part-time atau internal |
|  | Business Analyst / Documenter | Rp 50.000.000 – 80.000.000 | Internal atau freelance |
| B. Infrastruktur | Server / Cloud Hosting (12 bln) | Rp 36.000.000 – 72.000.000 | VPS/cloud: ~3–6jt/bln |
|  | Database (PostgreSQL + Redis) | Rp 0 – 12.000.000 | Open source atau managed DB |
|  | SSL, CDN, Backup Storage | Rp 10.000.000 – 20.000.000 | Per tahun |
| C. Lisensi & Layanan | Privy.id (e-sign eksternal) | Rp 12.000.000 – 24.000.000 | Estimasi 100–200 TTD/tahun |
|  | WhatsApp Business API | Rp 12.000.000 – 24.000.000 | ~1jt/bln untuk volume notif |
|  | CTI Tools Fase 1 (MISP, OpenCTI) | Rp 0 | Open source, hanya server cost |
| D. Testing & QA | Penetration Test (ICOP sendiri) | Rp 15.000.000 – 30.000.000 | Wajib sebelum go-live |
|  | UAT Support & Training | Rp 20.000.000 – 30.000.000 | Workshop per unit |
| E. Kontingensi | Buffer risiko dan perubahan scope | 10–15% dari total | Best practice PMO |
| TOTAL ESTIMASI |  | Rp 700 juta – Rp 1,2 miliar | Tergantung pilihan internal vs vendor |

💡 Opsi Pengembangan: Internal vs Vendor

Opsi A — Full Internal Dev: Lebih hemat (~Rp 700jt–900jt), lebih lambat, risiko capacity. Cocok jika ada tim IT tersedia.

Opsi B — Hybrid (Internal PM + External Dev): Balance biaya dan kecepatan (~Rp 800jt–1,1M). DIREKOMENDASIKAN.

Opsi C — Full Outsource / Software House: Paling cepat, biaya tertinggi (~Rp 1M–1,5M). Risiko vendor lock-in.

Keputusan model pengembangan ditetapkan oleh Direktur pada saat sign-off Project Charter ini.

## 7.2  Sumber Daya yang Dibutuhkan

| Sumber Daya | Ketersediaan | Kebutuhan | Action Required |
| --- | --- | --- | --- |
| PM Internal | Perlu ditunjuk | 1 FTE selama 12 bulan | Direktur menunjuk PM paling lambat minggu 1 |
| Developer Backend | Perlu rekrut/subcon | 1–2 orang | Buka lowongan atau kontak software house |
| Developer Frontend | Perlu rekrut/subcon | 1 orang | Bersamaan dengan backend |
| Akses API VAPT Sistem | Ada (sistem eksisting) | Swagger/OpenAPI docs | Tim IT VAPT deliver docs minggu 2–3 |
| Akses API SOC Sistem | Ada (sistem eksisting) | Swagger/OpenAPI docs | Tim IT SOC deliver docs minggu 2–3 |
| Server / Cloud | Perlu provisioning | 1 server dev + 1 staging + 1 prod | IT provision sebelum Fase 1 mulai |
| Akun Privy.id | Perlu registrasi | Business account | Admin daftar sebelum Fase 1 |
| WhatsApp Business API | Perlu registrasi | Verified business number | Admin daftar sebelum Fase 4 |
| Budget approved | Perlu approval | Sesuai estimasi Seksi 7.1 | Direktur + Finance approve saat sign-off Charter |

| 8 | ASUMSI, CONSTRAINT & DEPENDENCIES |
| --- | --- |

## 8.1  Asumsi

📌 Asumsi Proyek (Jika Asumsi Tidak Terpenuhi, Scope/Timeline Perlu Di-review)

A1. 10 keputusan pre-development (Decision Record v1.0) akan di-sign off sebelum development Fase 1 dimulai.

A2. Tim IT VAPT dan SOC akan menyediakan Swagger/OpenAPI endpoint documentation dalam 3 minggu pertama.

A3. Management berkomitmen untuk tidak mengubah scope secara major setelah TDD di-freeze.

A4. User utama (Sales, Finance, PM) tersedia untuk UAT dan feedback selama 1–2 minggu per fase.

A5. Budget disetujui sebelum rekrutmen developer / penunjukan vendor dimulai.

A6. Data 18 klien aktif tersedia dan dapat dieksport dari Excel untuk keperluan migrasi awal.

A7. Akses internet dan infrastruktur server tersedia sesuai spesifikasi minimum sebelum Fase 1.

A8. Sistem VAPT dan SOC eksisting tidak akan mengalami major refactor selama periode integrasi (Fase 2–3).

## 8.2  Constraints

🔒 Batasan yang Tidak Dapat Diubah

C1. WAKTU: Target 12 bulan (Juni 2026 – Juni 2027). Perpanjangan lebih dari 3 bulan butuh keputusan Direktur.

C2. KEAMANAN: Data klien tidak boleh keluar dari infrastruktur internal DefendIT360 (no SaaS public).

C3. COMPLIANCE: Sistem wajib comply dengan UU PDP, BSSN LK SMPI, ISO 27001 sebelum go-live production.

C4. ISOLASI DATA: Client Portal harus terisolasi dari sistem internal (Row-Level Security di database).

C5. NO REBUILD: ICOP tidak boleh merebuild sistem VAPT/SOC eksisting — hanya integrasi via API.

C6. OPERASIONAL JALAN TERUS: Development tidak boleh mengganggu delivery layanan klien yang sedang aktif.

C7. BUDGET CAP: Total investasi tidak melebihi Rp 1,2 miliar tanpa persetujuan tambahan dari Direktur.

## 8.3  Dependencies

| Dependency | Tipe | Penyedia | Dampak Jika Terlambat |
| --- | --- | --- | --- |
| API Spec Sistem VAPT | Eksternal (internal tim) | Tim IT VAPT | Fase 2 tidak bisa dimulai → delay 4–8 minggu |
| API Spec Sistem SOC | Eksternal (internal tim) | Tim IT SOC | Fase 3 tidak bisa dimulai → delay 4–8 minggu |
| Budget Approval | Internal | Direktur + Finance | Rekrutmen developer tidak bisa dimulai |
| Penunjukan PM | Internal | Direktur | Project leadership vakum, TDD tidak bisa dimulai |
| Privy.id Account | Eksternal | Admin DefendIT360 | Fase 1 contract module tidak bisa live sepenuhnya |
| WhatsApp Business API | Eksternal | Meta / Vendor WA | Fase 4 notifikasi multi-channel terhambat |
| Server Provisioning | Internal/Cloud | IT Infrastructure | Development environment tidak tersedia |
| Data Klien (18 aktif) | Internal | Admin + Finance | Data migration phase tidak bisa dieksekusi |

| 9 | REGISTER RISIKO |
| --- | --- |

| ID | Risiko | Prob | Impact | Level | Mitigasi | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tim IT VAPT/SOC tidak deliver API spec tepat waktu | Tinggi | Tinggi | 🔴 KRITIS | Tetapkan SLA 3 minggu; eskalasi ke VP jika tidak terpenuhi | PM + VP Ops |
| R02 | Developer tidak tersedia / kualitas rendah | Sedang | Tinggi | 🟠 TINGGI | Screen 2–3 kandidat paralel; siapkan backup vendor | PM + HR |
| R03 | Perubahan scope mid-project (scope creep) | Tinggi | Sedang | 🟠 TINGGI | Formal Change Request process; scope change butuh approval VP | PM + Sponsor |
| R04 | Sistem eksisting VAPT/SOC diupgrade → breaking API | Rendah | Tinggi | 🟡 SEDANG | API contract + versioning; coordination plan sebelum upgrade | IT Lead |
| R05 | Adopsi rendah oleh user (resistensi perubahan) | Sedang | Tinggi | 🟠 TINGGI | Change management: training, champion per unit, paralel run 2 minggu | PM + HR |
| R06 | Data migration error (18 klien aktif) | Sedang | Tinggi | 🟠 TINGGI | Parallel run Excel + ICOP 2 minggu; rollback plan tersedia | Admin + IT |
| R07 | Security vulnerability di ICOP sendiri | Rendah | Sangat Tinggi | 🟠 TINGGI | Wajib pentest ICOP sebelum go-live; code review; OWASP checklist | Dev + QA |
| R08 | Budget habis sebelum Fase 6 | Rendah | Sedang | 🟡 SEDANG | Fase 6 mobile PWA dapat ditunda tanpa mengorbankan core system | Sponsor + Finance |
| R09 | WhatsApp Business API suspended / banned | Rendah | Sedang | 🟡 SEDANG | Dual channel: email sebagai fallback; ikuti policy WA | Admin + Dev |
| R10 | Keterlambatan sign-off manajemen per fase | Sedang | Sedang | 🟡 SEDANG | SLA approval approval: VP 8 jam, Direktur 24 jam (dalam sistem) | PM + Sponsor |

| 10 | GOVERNANCE & CHANGE MANAGEMENT |
| --- | --- |

## 10.1  Meeting Cadence

| Meeting | Frekuensi | Peserta | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup (Dev) | Harian (15 menit) | PM + Dev Team | Progress harian, blocker, plan hari ini |
| Sprint Review | 2 mingguan | PM + BA + QA | Demo fitur, acceptance/rejection, backlog update |
| Steering Committee | Bulanan | Sponsor + PM + IT Lead | Progress vs milestone, risiko, keputusan strategis |
| Fase Gate Review | Per fase selesai | Semua stakeholder | Sign-off fase, approve mulai fase berikutnya |
| Emergency Meeting | Ad hoc (jika kritis) | PM + Sponsor | Risiko R01/R03/R05 yang urgent |

## 10.2  Change Control Process

📋 Proses Change Request (CR)

1. Inisiasi: Siapapun dapat submit Change Request (CR) via form standar ke PM.

2. Analisis: PM + BA analisis impact ke scope, timeline, budget dalam 2 HK.

3. Klasifikasi: Minor CR (no timeline/budget impact) → PM approve ¦ Major CR (ada impact) → VP approve ¦ Scope besar → Direktur.

4. Implementasi: CR approved masuk backlog, diprioritaskan PM bersama stakeholder.

5. Dokumentasi: Semua CR tercatat di CR Log dengan status dan history keputusan.

PRINSIP: Tidak ada perubahan fitur mid-sprint tanpa CR formal. Verbal request tidak berlaku.

## 10.3  Kriteria Eskalasi

| Kondisi | Eskalasi ke | Waktu Respons |
| --- | --- | --- |
| Milestone terlambat >2 minggu | VP Operations + Sponsor | 24 jam |
| Dependency kritis tidak terpenuhi (API spec, budget) | Direktur | 24 jam |
| Security incident selama development | Direktur + Head Services | Segera (real-time) |
| Request perubahan scope major | VP Operations | 8 jam kerja |
| Budget akan habis sebelum target | Direktur + Finance | 48 jam |
| Developer resign / vendor terminasi | PM + HR + Direktur | Segera |

| 11 | DEFINISI SELESAI (DEFINITION OF DONE) |
| --- | --- |

✅ Proyek ICOP Dinyatakan SELESAI Jika Semua Kriteria Berikut Terpenuhi:

DOD-01: Semua 20 modul (M01–M20) telah selesai dikembangkan dan lulus UAT dari user perwakilan per unit.

DOD-02: Integrasi API ke sistem VAPT dan SOC aktif dan stabil (uptime >99% selama 2 minggu observasi).

DOD-03: Penetration test terhadap ICOP sendiri telah dilakukan dan findings kritis/high sudah diremediate.

DOD-04: Data migration 18 klien aktif selesai dan diverifikasi oleh Admin + Finance.

DOD-05: User adoption >90% (semua user utama aktif menggunakan sistem, 0 proses manual di alur utama).

DOD-06: Excel/Word operasional difreeze (tidak ada update baru ke file lama setelah full cutover).

DOD-07: KPI dashboard live dan laporan bulanan otomatis tgl 7 telah berjalan minimal 1 siklus penuh.

DOD-08: Client Portal live dengan minimal 3 klien aktif menggunakan portal.

DOD-09: Dokumentasi teknis (TDD, user manual, admin guide) lengkap dan diserahkan ke IT.

DOD-10: Post-Implementation Review Report diserahkan ke Project Sponsor dan disetujui.

| 12 | OTORISASI & TANDA TANGAN |
| --- | --- |

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak di bawah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui Project Charter Proyek ICOP. Tanda tangan ini merupakan mandate resmi untuk memulai kegiatan proyek.

| Nama: [Nama Direktur Utama] | Jabatan: Direktur Utama — Project Sponsor |
| --- | --- |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

| Nama: [Nama VP Operations] | Jabatan: VP Operations — Project Owner |
| --- | --- |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

| Nama: [Nama Project Manager] | Jabatan: Project Manager |
| --- | --- |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

| Nama: [Nama Head Sales] | Jabatan: Head Sales — Business Stakeholder |
| --- | --- |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

| Nama: [Nama Finance Manager] | Jabatan: Finance Manager — Business Stakeholder |
| --- | --- |
| Tanda Tangan: | Tanggal: |

DefendIT360 — ICOP Project Charter v1.0  |  Mei 2026  |  CONFIDENTIAL — Internal